****

 **АДМИНИСТРАЦИИ ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа**

**села Акатная Маза**

РОССИЯ, 412766,Саратовская область, Хвалынский район, село Акатная Маза, ул. Молодежная,2

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.09.2011г. |  ПРИКАЗ |  № 217 |

 ┌ ┐

 Об утверждении плана перехода

 дошкольного образовательного структурного

 подразделения

 МОУ ООШ с.Акатная Маза по введению

 Федеральных государственных

 требований к структуре основной

 общеобразовательной программы

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный номер 16299) «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», информационным письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2010 № 03-248 органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования», Приказом Министерства образования Саратовской области «Об утверждении плана перехода дошкольных образовательных учреждений Саратовской области по введению Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы» , приказом отдела образования Хвалынского муниципального района

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1.Считать 2011-2012 учебный год периодом перехода по реализации Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в структурном подразделении «Детский сад».

 2.Утвердить план перехода дошкольного образовательного подразделения МОУ ООШ с.Акатная Маза по введению Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы (Приложение 1).

 3.Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Н.И.Гражданову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

 Директор школы: Г.В.Лукьянова

С приказом ознакомлена Н.И.Гражданова

Приложение

к приказу начальника

отдела образования

от 16.09.2011 г. № 217

План

поэтапного перехода дошкольного образовательного структурного подразделения «Детский сад» МОУ ООШ с.Акатная Маза

к реализации Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы

(ФГТ ООП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Содержание деятельности | Дата проведения | Ответственные лица |
| I | Нормативно-правовое обеспечение  | 1.Приказ об утверждении плана перехода дошкольного образовательного подразделения по введению и реализации ФГТ.2.Разработка общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении | Сентябрь 2011До 01.09.2012 г. |  Директор Лукьянова Г.В.ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР |
|  |  |  Формирование перечня документов федерального, регионального уровней по внедрению ФГТ, разработка нормативно-правовых актов по реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования (Локальные акты, должностные инструкции) | Сентябрь 2011 | Директор Лукьянова Г.В. |
|  |  | Педсовет «Обеспечение единства воспитательных, развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями приказа № 655 от 16.03.2010г.» | Октябрь 2011г | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР |
| . |  | Издание приказа о создании рабочей группы по разработке ООП дошкольного образования | декабрь 2012 | Директор Лукьянова Г.В. |
|  |  | Издание приказа об утверждении и введении в действие ООП дошкольного образования МОУ ООШс.Акатная Маза | Август 2012 | Директор Лукьянова Г.В. |
|  |  |  Внесение изменений и дополнений в договора с родителями | Сентябрь2012 | Директор Лукьянова Г.В. |
|  |  | Организация работы по совершенствованию медико-социального обеспечения ДОУ  | В течение 2012г | Директор Лукьянова Г.В. |
| . |  | Приказ о «Внесении изменений и дополнений в ООП структурного подразделения « Детский сад» | Август 2013 | Директор Лукьянова Г.В. |
|  |  | Проведение контрольной деятельности с целью анализа организации образовательного процесса в рамках реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования | Сентябрь 2012г | Проведение контрольной деятельности с целью анализа организации образовательного процесса в рамках реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования |
| 11 | Информационно-методическое сопровождение деятельности ДОУ | 1.Изучение письма Министерства образования и науки РФ № 03-248 от 21.10.2010 г.2**.**Изучение письма Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования». | Сентябрь 2011г | Директор Лукьянова Г.В.ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование электронного банка нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, инструктивно-методических материалов по введению и реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования (Пакет нормативных документов, методических разработок.) |  | Директор Лукьянова Г.В.ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР |
|  |  | Организационно-методическая деятельность педагогического коллектива в ходе реализации ФГТ (Приказы, протоколы, план мероприятий ДОУ) |   | Директор Лукьянова Г.В.ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР |
|  |  | Разработка методических рекомендаций по календарно-тематическому планированию образовательного процесса, проведению непосредственно образовательной деятельности | В течение 2012г | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |
|  |  | Участие в семинарах, вебинарах, конференциях всех категорий педагогов ДОУ по вопросам реализации ФГТ к структуре ООП | В течение 2012г | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |
|  |  | Размещение информации о реализации ФГТ к структуре ООП на сайте ДОУ | В течение 2012г | СлавкинаС.А. |
|  |  | Родительские собрания в группах выставка наглядной информации о подготовке и реализации ФГТ к структуре ООП | Январь 2012г;Декабрь 2012г | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |
|  |  | Составление отчета по результатам анализа образовательной деятельности в соответствии с ФГТВнесение изменений в программу развития ДОУ с учетом ФГТ к условиям реализации ООП дошкольного образования | Июнь 2013Август 2013 | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |
| III | Мониторинговое сопровождение реализации внедрения ФГТ к структуреООП дошкольного образования | Разработка методических рекомендаций по осуществлению мониторинговых исследований достижения детьми планируемых результатов освоения программы  | Ноябрь 2011г | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |
|  |  | Мониторинг готовности выполнения ФГТ к условиям реализации ООП дошкольного образования | Июнь2012г |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Организация профессионального общения педагогов через сеть методических формирований | 1. Заседания проблемной группы по внедрению ФГТ2.Участие в работе КМО (кустовых методических объединений) по проблеме: «Развивающая направленность образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ»3. Координация взаимодействия педагогических работников дошкольного структурного подразделения с  учителями начальных классов общеобразовательного учреждения с целью обеспечения преемственности образования детей дошкольного и младшего школьного возраста |  1 раз в 2 месяцаВ течение года по плану КМО | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитателиГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |
| V | Диссеминация инновационного опыта по реализации ФГТ | 1. Использование материалов, разработанных и предложенных ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», в практической деятельности ДОУ2.Мониторинг и анализ образовательной ситуации в ДОУ .3**.**Мастер – класс: работа в инновационном режиме в ДОУ | В течение годафевраль – май 2012 г.май 2012 г. | ГраждановаН.И.,заместитель директора по УВР, воспитатели |