Муниципальное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа села Акатная Маза

2008 – 2009 год

Организационное сопровождение КПМО

| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение плана – графика работ по реализации КПМО (дорожная карта) | Апрель | План – график работ по реализации КПМО (дорожная карта) | Лукьянова Г.В. Славкина С.А. |
| Запуск электронного мониторинга. | Апрель |  | Славкина С.А. |
| Отладка механизма взаимодействия по мониторингу на всех уровнях | В течение года |  | Славкина С.А. |
| Создание сайта ОУ |  | Информация о работе школы | Борисов М.А. |
| Регулярное обновление сайта ОУ | 1 раз в две недели, в течение года | Действующий сайт ОУ | Борисов М.А. |
| Инструктивные совещания с педагогическим коллективом и родительской общественностью о ходе реализации КПМО | В течение года | Протоколы совещаний. | Лукьянова Г.В. |
| Участие в проведении районных семинаров для школьных команд по реализации КПМО | В течение года | Повышение профессиональной компетенции административных команд. Материалы семинаров и совещаний. | Лукьянова Г.В. |

Расширение общественного участия в управлении школой.

| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативной базы по Управляющему совету и разработка документов для создания УС. | Апрель, май 2008 г | Проект положение об УС. | Лукьянова Г.В. |
| Создание рабочей группы по реализации КПМО | Март | Приказ «О создании рабочей группы по КПМО» | Лукьянова Г.В. |
| 1.Встречи с родительской общественностью по формированию УС, разъяснение его функции и задач. 2. Обсуждение и принятия Положения об УС. 3. Формирование УС. 4. Организационная работа по внесению изменений в Устав образовательного учреждения. | Июнь-сентябрь 2008 г | 1. Положение об ОУ. 2. Встречи администрации школы с родительской общественностью. 3. Создание УС. 4. Протоколы общих собраний ОУ по принятию Положения об УС и утверждению состава УС. | Лукьянова Г.В. |
| Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности ОУ за 2008-2009 уч. г. | Июнь | Приказ ОУ «О подготовке публичного доклада». Публичный доклад. | Лукьянова Г.В. |
| Размещение публичного доклада ОУ на сайте ОУ. | Август | Размещение публичного доклада на сайте. | Борисов М.А. |

Развитие региональной системы оценки качества образования.

| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование базы данных об участниках итоговой аттестации 9-х классов в новой форме на уровне ОУ. | В течение года | Электронный банк данных | Славкина С.А. |
| Участие в семинарах с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования. |  | Повышение квалификации педагогов в области оценки качества образования. | Лукьянова Г.В. |
| Изучение положения о региональной системе оценки качества образования с участием органов государственно-общественного управления. | Сентябрь | Использование положения в работе. | Лукьянова Г.В. |
| Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. | Сентябрь | Приказы, инструкции, положения. Рекомендации в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. | Лукьянова Г.В. |
| Создание условия для развития предшкольного образования. | В течение года | Подготовка детей к обучению в школе. | Славкина С.А. |
| Внедрение новых учебно-методических комплектов в начальной школе. | Сентябрь | Повышение качества обучения. | Славкина С.А. Герасимова О.А. |
| Введение предпрофильной подготовки. | В течение года | Профориентация обучающихся. | Славкина С.А. |
| Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. | Май |  | Лукьянова Г.В. Славкина С.А. |
| Анализ, подготовка отчетов о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. | Июнь | Аналитический материал. | Славкина С.А. |
| Проведение мониторинговых обследований качества образования в ОУ. | В течение года | Приказ, списки учащихся, нуждающихся в коррекционной работе и показавших уровни высокие и выше среднего. | Славкина С.А. |
| Планирование и проведение работы по преодолению проблем результативности обучения в ОУ. | Июнь | Рейтинги по предметам, план работы. | Славкина С.А. |

Введение новой системы оплаты труда  и нормативно подушевого финансирования.

| Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение совещаний с педколлективом школы по вопросам ведения НСОТ. | Май | Протоколы совещаний. |  |
| Формирование штатного расписания с учетом методических рекомендаций отдела образования. | Сентябрь | Соотношение заработной платы АУП и ПП – 30/70 | Лукьянова Г.В. |
| Подготовка к предварительному комплектованию и тарификации ОУ. | Ноябрь-декабрь | Пакет документов по организации оплаты труда работников ОУ на 2009-2010г с учетом методических рекомендаций. | Лукьянова Г.В. |
| Внесение изменений в Устав школы по полномочиям Управляющего Совета и коллективный договор школы в связи с ведением новой оплаты труда. | Сентябрь | Устав ОУ с изменениями, локальные акты. | Лукьянова Г.В. Борисов М.А. |
| Проведение школьного совета по согласованию доклада директора школы о распределении стимулирующей части ФОТ. | Ноябрь | Утвержденный доклад | Лукьянова Г.В. Славкина С.А. |
| Создание портфолио педагогических работников. | До 1 ноября 2008 г | Порфолио учителей. | Педагоги школы |
| Рейтинг сотрудников школы на основании выполнения показателей результативности. | Декабрь | Приказы о стимулирующей части ФОТ. | Лукьянова Г.В. Славкина С.А. Лунина Л.А. |
| Предупреждение работников школы о существенных изменениях по заработной плате. | Декабрь | Выданные предупреждения. | Лукьянова Г.В. Славкина С.А. Лунина Л.А. |
| Проведение школьного совета по предварительному распределению стимулирующей части НСОТ. | Декабрь | Протоколы советом. | Лукьянова Г.В. Славкина С.А. Лунина Л.А. |
| Получение контрольных цифр, сформированных по нормативам подушевого финансирования на 2009-2010 год. | Ноябрь | Информация на ООШ. | Лукьянова Г.В. |
| Распределение бюджета ООШ по направлениям расходования средств с учетом потребности учреждения. | Ноябрь | Проект бюджета ООШ. | Лукьянова Г.В. |